กิจกรรมที่ 2

๑.  โครงการ   ส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

กิจกรรม   อบรมแม่บ้านเกษตรกร

๒.  ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม

๓.  แผนงาน  แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

๔.  ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๕.  กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๖.  ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ  นางซัลวา  หะยีเจะหลง   ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๗.  รายละเอียดการดำเนินงาน

| พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ปริมาณ (ราย) | ไตรมาสที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ระดับดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หมู่ที่ ชื่อบ้าน | ตำบล | อำเภอ |  |  |  |  |
| กลุ่มพัฒนามาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |
| บ้านกาเยาะ | กาเยาะมาตี | บาเจาะ | ๒๐ | ๓ | ๘,๐๐๐ | อำเภอ |
|  |  |  |  | เม.ย-พ.ค. ๕๕ |  |  |
| รวม | ๑ ตำบล | ๑ อำเภอ | ๒๐ ราย | ๓ | 8,๐๐๐ บาท | อำเภอ |

หมายเหตุ  ดำเนินการในวันที่  3  พฤษภาคม  2555

๘.  แผนปฏิบัติงาน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ไตรมาส ๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| ๒. ชี้แจงโครงการ/ประสานงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| ๓. กำหนดหลักสูตร/ตารางการอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรม/จังหวัด/อำเภอ |
| ๔. ขออนุมัติดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| ๕. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| ๖. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| ๗. ติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรม/เขต/จังหวัด/อำเภอ |
| ๘. รายงานผลการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด/อำเภอ |

๙.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

| รายการ/ชนิด/ | งบประมาณ | ระดับ | ผู้ดำเนินการ | ไตรมาส ๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปริมาณ | (บาท) | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑. อบรมกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ระดับพัฒนามาตรฐาน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๓ อำเภอ | จนท.พัสดุอำเภอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. อบรมกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ระดับธุรกิจ | ๒๐,๐๐๐ | อำเภอตากใบ | จนท.พัสดุอำเภอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๑๑๒,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐.  เงื่อนไขและแนวทางการดำเนินงาน    รายละเอียด ดังนี้

๑๐.๑  กลุ่มมาตรฐาน

๑๐.๑.๑  คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อำเภอละ ๑ กลุ่มๆ ละ ๒๐ คน

๑๐.๑.๒  กำหนดหลักสูตรการอบรมและจัดทำแผนการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อ การคัดเลือกวัตถุดิบ  กรรมวิธีการผลิต  เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต สุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน การบรรจุและหีบห่อที่เหมาะสม            การตรวจสอบคุณภาพ  และการคิดต้นทุนการผลิต

๑๐.๑.๓  ดำเนินการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน ๑ ครั้ง ๒ วัน

๑๐.๑.๔  อำเภอแว้ง และสุไหงโก-ลก ดำเนินการภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ สำหรับอำเภอที่เหลือ          ให้ดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

๑๐.๒  กลุ่มธุรกิจ

๑๐.๒.๑ คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับธุรกิจ เข้าร่วมโครงการจังหวัดละ ๑ กลุ่มๆ ละ ๒๐ คน

๑๐.๒.๒ กำหนดหลักสูตรการอบรมและจัดทำแผนการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อ สถานที่การผลิต          ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กำหนด  การควบคุมวัตถุดิบและการบรรจุหีบห่อ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า  การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตภัณฑ์  และการเชื่อมโยงการตลาด

๑๐.๒.๓  ดำเนินการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  จำนวน ๑ ครั้ง ๒ วัน

๑๐.๒.๓  ดำเนินการภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕

๑๑.  งบประมาณ (งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท) รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้

๑๑.๑  ค่าวัสดุฝึกอบรม 	            ๑๑.๒  ค่าวิทยากร

๑๑.๓  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม         ๑๑.๔  ค่าพาหนะ

กิจกรรมที่ 3

๑.  โครงการ   ส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

กิจกรรม   พัฒนาการผลิตกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

๒.  ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่  ๑  ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม

๓.  แผนงาน  แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

๔.  ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๕.  กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๖.  ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ  นางซัลวา  หะยัเจะหลง   ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๗.  รายละเอียดการดำเนินงาน

| พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ปริมาณ (กลุ่ม) | ไตรมาสที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ระดับดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หมู่ที่ ชื่อบ้าน | ตำบล | อำเภอ |  |  |  |  |
| กลุ่มพัฒนามาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |
| บ้านกาเยาะ | กาเยาะมาตี | บาเจาะ | ๑ | ๓ | ๑๐,๐๐๐ | อำเภอ |
| รวม | ๑ ตำบล | ๑ อำเภอ | ๑ กลุ่ม | ๓ | ๑๐,๐๐๐ บาท | อำเภอ |

หมายเหตุ  ดำเนินการในวันที่  10  พฤษภาคม  2555

๘.  แผนปฏิบัติงาน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ไตรมาส ๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| ๒. ชี้แจงโครงการ/ประสานงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| ๓. จัดทำแผนพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| ๔. ขออนุมัติดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| ๕. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| ๖. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตตามแผนพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| ๗. ติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรม/เขต/จังหวัด/อำเภอ |
| ๘. รายงานผลการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด/อำเภอ |

๙.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

| รายการ/ชนิด/ | งบประมาณ | ระดับ | ผู้ดำเนินการ | ไตรมาส ๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปริมาณ | (บาท) | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - กลุ่มพัฒนามาตรฐาน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๓ อำเภอ | จนท.พัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - กลุ่มธุรกิจ | ๒๐,๐๐๐ | อำเภอ ตากใบ | อำเภอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐.  เงื่อนไขและแนวทางการดำเนินงาน    รายละเอียด ดังนี้

๑๐.๑  กลุ่มมาตรฐาน

๑๐.๑.๑ คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับพื้นฐานเดิม

อำเภอละ ๑ กลุ่ม ๆ ละ ๒๐ คน

๑๐.๑.๒ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการดำเนินงานการพัฒนาการผลิตเพื่อพัฒนาให้เป็นกลุ่ม

ระดับมาตรฐาน

๑๐.๑.๓ จัดทำแผนพัฒนากิจกรรมกลุ่ม ด้านการผลิต (การสำรองวัตถุดิบ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์)

และด้านบรรจุภัณฑ์

๑๐.๑.๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม และดำเนินการผลิตตามแผน

การผลิตของกลุ่ม

๑๐.๑.๕ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑๐.๒  กลุ่มธุรกิจ

๑๐.๒.๑ คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับ

มาตรฐานเดิม  ๑ กลุ่ม ๆ ละ ๒๐ คน

๑๐.๒.๒ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการดำเนินงานการพัฒนาการผลิตเพื่อพัฒนาให้เป็นกลุ่ม

ระดับธุรกิจ

๑๐.๑.๓ จัดทำแผนพัฒนากิจกรรมกลุ่ม ด้านการผลิต (การสำรองวัตถุดิบ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์)

และด้านบรรจุภัณฑ์

๑๐.๑.๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม และดำเนินการผลิตตามแผน

การผลิตของกลุ่ม

๑๑.  งบประมาณ รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้

กลุ่มพัฒนามาตรฐาน อำเภอละ ๑ กลุ่ม จำนวน 13 กลุ่มๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 130,000 บาท

กลุ่มธุรกิจ เฉพาะอำเภอตากใบ ๑ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน 20,000 บาท

รวม 14 กลุ่ม งบประมาณ 150,000 บาท

รายละเอียดของงบประมาณ

๑๑.๑  ค่าปัจจัยการผลิต (วัตถุดิบ ค่าวัสดุ อุปกรณ์การผลิต)

๑๑.๒  ค่าจ้างจัดทำสติกเกอร์และบรรจุภัณฑ์

กิจกรรมที่ 4

๑. โครงการ  พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

กิจกรรม  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

๓. แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร  หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

๔. กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร

๕. ผลผลิต  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

๖. ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ  นางซัลวา  หะยีเจะหลง  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๗. รายละเอียดการดำเนินงาน

| พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ปริมาณ (ราย/ครั้ง) | ไตรมาสที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ระดับดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หมู่ที่ ชื่อบ้าน | ตำบล | อำเภอ |  |  |  |  |
| - | ทุกตำบลๆ | บาเจาะ | 18/1 | ๓ | 3,600 | อำเภอ |
|  | ละ 3 คน |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 1 อำเภอ | 18/1 | 3 | 3,600 |  |

หมายเหตุ  ดำเนินการในวันที่  23  พฤษภาคม  2555

๘.  แผนปฏิบัติงาน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ไตรมาส ๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. จังหวัดแจ้งจัดสรรโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| ๒.ขออนุมัติดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| ๓. ดำเนินการจัดทำเวที |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |

๙.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

| รายการ/ชนิด/ปริมาณ | งบประมาณ (บาท) | ระดับ ดำเนินการ | ผู้ดำเนินการ | ไตรมาส ๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการ | 3,6๐๐ | อำเภอ | จนท. พัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดเวทีแลกเปลี่ยน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรียนรู้อาสาสมัคร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เกษตรหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3,6๐๐ | อำเภอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐.  เงื่อนไขและแนวทางการดำเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้

๑๐.๑ สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่มีศักยภาพและที่มีความเข้มแข็ง อำเภอละ 18 ราย เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ดังนี้

10.1.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน

10.1.2 ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร

ระดับหมู่บ้าน

10.1.3 ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน

10.1.4 ติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๒ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายตามความจำเป็นและสภาพพื้นที่

ส่วนที่ 2 การระดมความคิดเห็นของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตามบทบาทหน้าที่

๑๐.๓ ให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอจัดทำสรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 1 เล่มพร้อม CD ภาพถ่าย ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมสรุปเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำจังหวัดจำนวน 1 เล่มพร้อม CD ภาพถ่าย ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร

๑๑.  งบประมาณ  (งบประมาณทั้งหมด  46,8๐๐ บาท อำเภอละ 3,6๐๐ บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้

๑๑.๑  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อำเภอละ 18 ราย 1 ครั้ง3,60๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓.1

1.  โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร

โครงการย่อย  พัฒนาองค์กรยุวเกษตรกร (อำเภอ 1 กลุ่มยุวเกษตรกร)

กิจกรรม  อบรมถ่ายทอดความรู้ (ฝึกกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร)

2.  ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

3.  แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร

หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4.  กิจกรรมหลัก  พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

5.  ผลผลิต  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

๖.  ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ  นางซัลวา  หะยีเจะหลง  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

7.  รายละเอียดการดำเนินงาน

| พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ปริมาณ (ราย/กลุ่ม) | ไตรมาส ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ระดับดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หมู่ที่ ชื่อบ้าน | ตำบล | อำเภอ |  |  |  |  |
| ม.4 บ้านบือราแง | ลุโบะสาวอ | บาเจาะ | 15/1 | 3-4 | 3,000 | อำเภอ |
| รวม 1 กลุ่ม | 1 ตำบล | 1 อำเภอ | 15/1 | 3-4 | 3,000 | อำเภอ |

หมายเหตุ  ดำเนินการในวันที่  6  มิถุนายน  2555

8.  แผนปฏิบัติงาน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด/อำเภอ |
| 2. ประชุมชี้แจงโครงการ/ประสานงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| 3. วางแผนการดำเนินงานและคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| 4. ขออนุมัติดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| 5. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจการเกษตร ( 15 คน/กลุ่ม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| 7. ติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด/อำเภอ |
| 8. รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด/อำเภอ |

9.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

| รายการ/ชนิด/ปริมาณ | งบประมาณ(บาท) | ระดับ | ผู้ดำเนินการ | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม อำเภอละ ๑ กลุ่มๆ ละ ๑๕ ราย ๑ วัน (รวม ๑๙๕ ราย/ ๑๓ กลุ่ม) | 39,000 | อำเภอ | จนท.พัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 39,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.  เงื่อนไขและแนวทางการดำเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้

10.1  วางแผนการดำเนินงาน และคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียน เพื่อสนับสนุนและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ให้ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มยุวเกษตรกรทุกประเภทภายในจังหวัด

10.2  การเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ควรพิจารณากลุ่มที่มีสมาชิกส่วนใหญ่มีระยะเวลาการศึกษาต่อในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป เพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

10.3  ฝึกกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร โดยให้มีการจัดประชุม การทำกิจกรรมร่วมกัน และการบริหารกลุ่ม ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกร อำเภอละ ๑ กลุ่ม ๆ ละ ๑๕ ราย เป็นเวลา ๑ วัน

10.4  ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานส่งจังหวัด

11.  งบประมาณ   (งบประมาณทั้งหมด 39,๐๐๐ บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้

11.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมอำเภอละ ๑๕ รายๆ ละ ๒๐๐ บาท โดยถัวเฉลี่ยเบิกจ่ายได้ตามความเหมาะสม และสามารถเบิกจ่ายดังรายการต่อไปนี้

-  ค่าพาหนะเดินทาง		-  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม		-  ค่าวิทยากร

-  ค่าจ้างจัดทำเอกสารการอบรม	-  ค่าเช่าห้องประชุม		-  วัสดุในการฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 3.2

1.  โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร

โครงการย่อย พัฒนาองค์กรยุวเกษตรกร (1 อำเภอ 1 กลุ่มยุวเกษตรกร)

กิจกรรม  วัสดุสาธิตด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตรสำหรับกลุ่มยุวเกษตรกร

2.  ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

3.  แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4.  กิจกรรมหลัก  พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

5.  ผลผลิต  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

๖.  ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ  นางซัลวา  หะยีเจะหลง  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

7.  รายละเอียดการดำเนินงาน

| พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ปริมาณ (กลุ่ม) | ไตรมาส ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ระดับดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หมู่ที่ ชื่อบ้าน | ตำบล | อำเภอ |  |  |  |  |
| ม.4 บ้านบือราแง | ลุโบะสาวอ | บาเจาะ | 1 | 3-4 | 3,000 | อำเภอ |
| รวม 1 กลุ่ม | 1 ตำบล | 1 อำเภอ | 1 | 3-4 | 3,000 | อำเภอ |

หมายเหตุ  ดำเนินการในวันที่  8  มิถุนายน  2555

8.  แผนปฏิบัติงาน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด/อำเภอ |
| 2. ประชุมชี้แจงโครงการ/ประสานงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| 3. วางแผนการดำเนินงานและคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| 4. ขออนุมัติดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| 5. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| 5. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และ ฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจการเกษตรให้กับสมาชิกยุวเกษตรกร อำเภอละ 1 กลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| 8. ติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด/อำเภอ |
| 9. รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด/อำเภอ |

9.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

| รายการ/ชนิด/ปริมาณ | งบประมาณ(บาท) | ระดับ | ผู้ดำเนินการ | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| วัสดุสาธิตด้านการ เกษตร และเคหกิจเกษตร (๑๓ กลุ่ม ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท) | 39,000 | อำเภอ | จนท.พัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 39,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.  เงื่อนไขและแนวทางการดำเนินงาน รายละเอียด ดังนี้

10.1  วางแผนการดำเนินงาน และคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียน เพื่อสนับสนุนและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มยุวเกษตรกรทุกประเภทภายในจังหวัด

10.2  การเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ควรพิจารณากลุ่มที่มีสมาชิกส่วนใหญ่มีระยะเวลาการศึกษาต่อในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป เพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

10.3  ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจการเกษตรให้กับสมาชิกยุวเกษตรกร เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปอาหาร เป็นต้น โดยสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุเพื่อการสาธิตและฝึกอบรม อำเภอละ ๑ กลุ่ม ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท

10.5  ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานส่งจังหวัด

11.  งบประมาณ ( งบประมาณทั้งหมด ๗๘,๐๐๐ บาท )  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้

11.1 ค่าวัสดุสาธิตด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรสำหรับกลุ่มยุวเกษตรกร อำเภอละ ๑ กลุ่ม ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่  1.2

๑. โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรม  สนับสนุนกลไกการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมย่อย ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจังหวัด

๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

๓. แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร  หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

๔. กิจกรรมหลัก  พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

๕. ผลผลิต  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

๖. ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ  นางซัลวา  หะยีเจะหลง  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๗. รายละเอียดการดำเนินงาน

| พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ปริมาณ (ราย/ครั้ง) | ไตรมาสที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ระดับดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หมู่ที่ ชื่อบ้าน | ตำบล | อำเภอ |  |  |  |  |
| - | - | บาเจาะ | ๒๐/๒ | ๓ - 4 | 4,0๐๐ | อำเภอ |
| รวม |  | 1 ตำบล | ๒๐/๒ | 3 - 4 | 4,0๐๐ |  |

หมายเหตุ  ดำเนินการครั้ง  1  ในวันที่  24  เมษายน  2555

ดำเนินการครั้ง  2  ในวันที่  27  มิถุนายน  2555

๘.  แผนปฏิบัติงาน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ไตรมาส ๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. จังหวัดแจ้งจัดสรรโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| ๒.ขออนุมัติดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| ๓. ประชุมคณะอนุกรรมการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |

๙.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

| รายการ/ชนิด/ปริมาณ | งบประมาณ (บาท) | ระดับ ดำเนินการ | ผู้ดำเนินการ | ไตรมาส ๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการ | 4,0๐๐ | อำเภอ | จนท. พัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประชุม ๒ ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4,0๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐.  เงื่อนไขและแนวทางการดำเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้

๑๐.๑ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ อำเภอละ ๒ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ ๑๕ คน ผู้ร่วมประชุมและผู้จัดประชุม ๕ คน รวม ๒๐ คน ค่าใช้จ่าย 2,0๐๐ บาทต่อครั้ง

๑๐.๒ เพื่อประสานและบูรณาการงานส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ

๑๐.๓ เพื่อพิจารณากลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุน

๑๐.๔ เพื่อเสนอปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

๑๐.๕ ให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการดังนี้

๑๐.๕.๑ ประสานงานประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และหน่วยงานภาคี เพื่อนำประเด็นต่างๆ เข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ

๑๐.๕.๒ จัดทำวาระการประชุมและนัดหมายประธาน

๑๐.๕.๓ ขออนุมัติจัดประชุมและเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย

๑๐.๕.๔ จัดทำหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม

๑๐.๕.๕ จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประเด็นสำคัญที่ควรนำเสนอที่ประชุมประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าการจดทะเบียนจำแนกตามประเภทกิจการ

- ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่มีการจัดระดับดี ปานกลาง และต้องปรับปรุง

- แผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะความต้องการขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

- การพิจารณากลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน กรณีที่ไม่สามารถให้การส่งเสริมสนับสนุนได้ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

- ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

- การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเพื่อประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

- ผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

๑๐.๕.๖ ดำเนินการประชุม โดยกำหนดช่วงเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่หน่วยงานต่างๆในอำเภอ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดทำงบประมาณสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้

๑๐.๕.๗ จัดทำรายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภายใน ๗ วันทำการหลังจากประชุม

๑๑.  งบประมาณ  (งบประมาณทั้งหมด  52,0๐๐ บาท อำเภอละ 4,0๐๐ บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้

๑๑.๑  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ อำเภอละ ๒ ครั้ง ๆ ละ2,0๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 1.3

๑. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรม สนับสนุนกลไกการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมย่อย ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนของนายทะเบียน

๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

๓. แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

๔. กิจกรรมหลัก  พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

๕. ผลผลิต  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

๖. ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ  นางซัลวา  หะยีเจะหลง  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๗. รายละเอียดการดำเนินงาน

| พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ปริมาณ (อำเภอ) | ไตรมาสที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ระดับดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หมู่ที่ ชื่อบ้าน | ตำบล | อำเภอ |  |  |  |  |
| - | - | บาเจาะ | ๑ | 3 | 2,๐๐๐ | อำเภอ |
| รวม |  | 1 ตำบล | ๑ | 3 | 2,๐๐๐ |  |

หมายเหตุ  ดำเนินการในวันที่  2  เมษายน  2555

๘.  แผนปฏิบัติงาน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ไตรมาส ๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. จังหวัดแจ้งจัดสรรโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| ๒.ขออนุมัติดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| ๓. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |

๙.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

| รายการ/ชนิด/ปริมาณ | งบประมาณ (บาท) | ระดับ ดำเนินการ | ผู้ดำเนินการ | ไตรมาส ๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | 2,๐๐๐ | อำเภอ | จนท. พัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ในการเก็บข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2,๐๐๐ | อำเภอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐.  เงื่อนไขและแนวทางการดำเนินงาน    รายละเอียด ดังนี้

๑๐.๑ สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการเก็บข้อมูล และออกเอกสารสำคัญในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

๑๑.  งบประมาณ  (งบประมาณทั้งหมด  26,๐๐๐ บาท อำเภอละ 2,๐๐๐บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้

๑๑.๑  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการเก็บข้อมูล และออกเอกสารสำคัญในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อำเภอละ 2,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 2.2

๑. โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรม  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้

๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

๓. แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร  หมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

๔. กิจกรรมหลัก  พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

๕. ผลผลิต  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

๖. ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ  นางซัลวา  หะยีเจะหลง  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

กลุ่ม  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

๗. รายละเอียดการดำเนินงาน

| พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ปริมาณ (ราย/วิสาหกิจ) | ไตรมาสที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ระดับดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หมู่ที่ ชื่อบ้าน | ตำบล | อำเภอ |  |  |  |  |
| ม.5 บ้านเปาเบาะ | บาเจาะ | บาเจาะ | ๑๐/๑ | ๓ | 2,๐๐๐ | อำเภอ |
| รวม |  | 1 อำเภอ | 10/1 | 3 | 2,๐๐๐ |  |

หมายเหตุ  ดำเนินการในวันที่  27  เมษายน  2555

๘.  แผนปฏิบัติงาน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ไตรมาส ๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. จังหวัดแจ้งจัดสรรโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| ๒.ขออนุมัติดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |
| ๓. ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อำเภอ |

๙.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

| รายการ/ชนิด/ ปริมาณ | งบประมาณ (บาท) | ระดับ ดำเนินการ | ผู้ดำเนินการ | ไตรมาส ๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ค่าใช้จ่ายในการ | 2,๐๐๐ | อำเภอ | จนท. พัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดเวทีเรียนรู้ | ต่อกลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6๔,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐.  เงื่อนไขและแนวทางการดำเนินงาน  รายละเอียด ดังนี้

๑๐.๑ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้

10.2 อำเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร

10.3 อำเภอนำสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนที่คัดเลือก วิสาหกิจชุมชนละ 10 ราย ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

แหล่งเรียนรู้ โดยเน้นเรื่องหลักคิดการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

๑๐.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบแผนการส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ให้จังหวัด

๑๑.  งบประมาณ    (งบประมาณทั้งหมด  ๖4,๐๐๐ บาท)  รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้

๑๑.๑  ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีเรียนรู้ วิสาหกิจละ ๑๐ ราย ๆ ละ ๑  วันๆ ละ ๒๐๐ บาท